智慧云猎聘系统(软件测试计划)

2026年02月22日

编制人：曹向东

版本号：V1.0

审批状态：待审批

目录

文档概述	1

平台概述	2

测试范围	3

测试策略与方法	5

测试资源规划	6

测试进度管理	9

缺陷管理	9

风险与应对措施	10

测试交付物	11

审批与确认	12

附则	12

- 文档概述

1.1文档目的：

本文档为智慧云猎聘系统V1.0的专项测试计划，明确本次测试的范围，策略，资源，进度及风险管控方案，规范测试全流程，验证平台是否符合《智慧云猎聘平台_软件需求_V1.0》的要求，保障平台上线后功能正常，流程通顺，选线管控有效，为测试执行，管理及项目验收提供统一依据。

1.2文档范围：

本文档适用于智慧云猎聘平台V1.0的全量测试工作，覆盖测试准备，冒烟测试，系统测试，回归测试，测试总结全阶段，涉及所有参与测试的人员（测试负责人，测试工程师）及配合人员（产品经理，开发工程师，运维工程师）。

1.3参考文档：

- 《智慧云猎聘_软件需求V1.0.docx》

- 《智慧云猎聘平台接口文档》

- 1.4术语与定义：

- 测试用例：为验证平台功能设计的一组测试输入，执行条件和预期结果，用于验证功能是否满足规格。

- 缺陷：平台运行过程中出现的不符合需求，实际结果与预期结果不一致的问题，含功能异常，权限错误，数据错误等。

- 冒烟测试：版本提测后的快速验证，重点检查平台核心内容是否正常运行，确定可进行后在进行全面测试。

- 回归测试：针对修复的缺陷，重新执行相关测试用例，验证缺陷是否彻底修复，且未引入新缺陷。

- 权限隔离：不同角色（管理员，人事总监，人事经理，人事专员）按需求要求，仅能查看/操作所属权限范围内的数据和功能。

- 核心流程：本文档中指简历录入-资源管理-资源分配-招聘跟踪-报表统计的全招聘业务流程。

平台概述

2.1平台基本信息:

| 项目名称 | 智慧云猎聘系统建设项目 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 智慧云猎聘平台 |
| 软件版本 | V1.0 |
| 开发技术架构 | 前端：React框架，roadhog调试构建，npm打包，Nginx部署 后端：springboot+sprintcloud微服务，spring security+Oauth授权，quartz任务调度，Docker部署，fastDFS文件上传 |
| 测试环境 | 操作系统：win10/11 macos 浏览器：谷歌最新版，Edge最新版 部署方式：docker容器化部署 |
| 核心数据库 | MySQL（数据源加密处理） |

- 2.2平台核心功能模块：

- 智慧云猎聘平台为人力资源公司打造，实现招聘简历统一管理，任务分发，招聘进度跟踪及数据统计，核心功能模块分为8打模块，各模块核心功能如下：

- 鉴权模块：登录，找回秘密，注销登录，修改秘密，实现账号统一鉴权及密码管理

- 招聘管理模块：含数据录入（手工添加，简历上传，导入），资源管理，资源分配，招聘跟踪，变更人事专员列表，资源查询，为招聘核心业务模块。

- 当前任务模块：新资源，回访资源，实现人事专员招聘任务的待办管理；

- 招聘报表模块：人事报表，跟进统计，优先级统计，实现招聘数据多维度统计分析；

- 系统管理模块：城市信息，公司列表，部门列表，产品信息，渠道列表，来源列表管理，为平台基础数据配置模块（仅管理员可见）；

- 人员管理模块：增删改查用户，实现平台添账号及角色管理（仅管理员可见）；

- 权限功能：贯穿全平台，按管理员，人事总监，人事经理，人事专员实现数据和功能的权限隔离；

- 通用功能：数据查询（模糊/精准），数据修改/删除，文件上传或下载，excel模块导出或导入；

- 2.3平台测试目标：

- 功能达标：所有需求明确的功能正常实现，核心招聘业务流程无阻塞，数据录入/分配/跟踪/统计全流程准确。

- 权限准确：不同角色的权限隔离严格符合需求，无权限查看/操作数据的情况；

- 数据正确：简历数据的增删改查，导入导出，分配变更无丢失，重复，错误，报表统计数据与实际业务数据一致。

- 交互流畅：页面跳转，按钮点击，表单提交，弹窗提示无卡顿，无错乱，操作流程符合用户使用习惯；

- 兼容性良好：在指定测试环境(win/macos,谷歌/edge)中正常运行，无兼容性问题；

- 规则落地：需求中所用业务规则（如秘密规则，简历录入重复校验，回访资源自动触发）均有效执行。

测试范围

3.1测试范围覆盖：

本次测试为全量功能测试，覆盖平台搜用功能慕课，业务流程，权限规则及业务规则，同时包含界面，数据，交互，兼容性测试，内容如下：

3.1.1功能测试范围：

- 鉴权模块：登录（账号密码检验，验证码，记住秘密，刷新验证码），找回秘密（用户校验，邮箱发码），注销登录，修改秘密（新旧秘密校验，修改后重新登录）；

- 招聘管理模块：

  - 数据录入：手工添加（必填字段校验，手机号重复校验，不同角色录入后数据归属），简历上传（城市选择，产品选择，文件上传，重复手机号校验，不同角色上传后数据归属），excel导入（模版下载，数据按模版校验，重复手机号校验，导入后数据归属）；

  - 资源管理：查询（多条件精准查询），分配（选择人事专员，不同经理仅能分配绑定产品简历，分配后数据归属），权限隔离（仅管理员/总监/经理可见）；

  - 招聘跟踪：查询（多条件精准查询），变更人事专员（分公司/产品/专员选择，变更原因，变更后数据归属），查看详细信息，添加/编辑跟踪信息(跟踪类型/内容/时间，下次跟踪时间设置)，权限隔离（按角色查看对应数据）；

  - 变更人事专员列表：按角色查看对应变更记录，记录准确性；

  - 资源查询：精准查询（姓名/手机号），跨分公司/专员数据查询，无模糊查询；

- 当前任务模块：

  - 新资源：查询（多条件模糊查询），修改，查询详情/添加跟踪记录(添加后数据移除模块)；

  - 回访资源：自动触发（到达下次跟踪时间当天移入），查询（多条件模糊查询），修改，查看详情/添加跟踪记录；

- 招聘报表模块：

  - 人事报表：指定时间段/产品的新简历/回访简历等数据统计，统计规则符合需求；

  - 跟进统计：指定时间段/产品的各招聘状态数据统计，统计规则符合需求。

  - 优先级统计：指定时间段的继续跟踪人员优先级统计，统计规则符合需求。

  - 权限隔离：按角色查看对应统计数据（管理员/总监看全国，经理看本公司，专员看本人）；

- 系统管理模块：城市/公司/部门/产品/渠道/来源信息的添加/修改/删除,权限隔离（仅管理员可见）;

- 人员管理模块：添加用户（字段校验，秘密规则），修改用户（除用户名外全字段编辑，状态修改，秘密重置），删除用户（仅禁用状态可删），查找用户（多条件查询），权利隔离（仅管理员可见）；

- 通用功能：单/多选操作，文件上传/下载，excel模版导出/导入，页面重置/查询/提交按钮功能。

- 3.1.2 非功能测试范围

- 1.界面测试：所有页面布局，字体，按钮，表单，弹窗符合需求文档，无错乱，错位，错别字，必填字段标红清晰；

- 2.数据测试：所有数据的增删改查，导入导出，分配变更准确，无丢失，重复，篡改，报表统计数据与实际业务数据一致；

- 3.权限测试：严格验证管理员，人事总监，人事经理，人事专员的功能/数据权限，无越权操作/查看，权限隔离有效；

- 4.兼容性测试：在指定测试环境中(win10/11,macOS,谷歌/edge最新版)，所有功能正常运行，无界面/功能异常。

- 5.交互测试：页面跳转流畅，按钮点击无无响应，表单提交后显示清晰，文件上传/下载进度反馈正常，验证码刷新有效。

- 3.2不测试范围

- 开发阶段未完成的模块（若有，需单独标注慕课名称及计划完成时间）；

- 第三方组件/服务本身的功能（如邮箱发信服务，FastDFS文件储存服务，仅测试平台与第三方组件的交互准确性）；

- 硬件设备本身的故障（电脑死机，网络断链，仅测试平台在硬件/网络正常情况下的运行情况，及网络短暂中断后的页面反馈）；

- 需求规格规格说明书中未明确，且未经过产品经理确认的需求及功能；

- 平台的性能指标（如并发用户数，接口响应时间，本次测试为功能测试，性能测试需单独立项）；

- 平台的安全渗透测试（如sql注入，xss攻击，本次测试仅验证需求中明确的权限管控，数据源加密等基础安全规则）。

测试策略与方法

4.1测试级别

本次测试按冒烟测试，系统测试，回归测试的顺序执行，各测试级别要求及执行标准如下:

- 冒烟测试：版本提测后首先执行，覆盖平台所有核心功能及核心页面流程，无P0/P1级缺陷则冒烟测试通过，进入系统测试：若不通过，反馈开发团队修改，直到冒烟测试通过；核心测试点：正好登录，简历手工添加，资源分配，招聘跟踪添加记录，报表统计，用户添加；

- 系统测试：冒烟测试通过后执行，为全量测试，覆盖3.1中所有测试范围，按测试用例逐一执行，验证所有功能，规则，权限均符合需求；

- 回归测试：开发修复缺陷后执行，分单缺陷回归和全量核心回归：

  - 单缺陷回归：仅执行与修复缺陷相关的测试用例，验证缺陷是否修复；

  - 全量核心回归：所有P0和P1级缺陷修改完成后，执行核心功能测试用例，验证未引入新缺陷；回归测试不通过的缺陷，退回开发重新修复，直到验证通过。

- 4.2测试方法

- 本次测试以人工黑盒测试为主，辅助以工具进行数据校验和接口验证，核心测试方法及适用场景如下：

| - 测试类型 | - 核心测试方法 | - 具体书面及适用场景 |
| --- | --- | --- |
| - 功能测试 | - 黑盒测试，场景法 | - 不关注平台内部代码实现，仅验证输入输出是否符合预期；模拟用户实际使用场景，覆盖全业务流程（简历录入-分配-跟踪-统计） |
| - 功能测试 | - 等价类划分，边界值分析 | - 适用于表单输入校验（如密码长度6位/大于6位，手机号11位，年龄最大值/最小值），数据查询条件（如时间范围开始/结束值） |
| - 功能测试 | - 因果图法 | - 适用于多添加触发的业务规则（如回访资源自动触发，简历重新校验，不同角色数据归属） |
| - 权限测试 | - 角色遍历法，场景验证法 | - 遍历管理员，人事总监，人事经理，人事专业4中角色，严重各角色的功能/数据权限，模拟越权操作场景(如人事专员尝试访问系统管理) |
| - 数据测试 | - 人工校验，excel对比法 | - 人工验证数据增删改查的准确性；将平台报表数据与手工统计的excel数据对比，验证报表统计标准性 |
| - 界面测试 | - 人工检查，原型对比法 | - 对照产品原型/设计稿，人工检查页面布局，按钮，表单，弹窗，无错乱，错别字 |
| - 兼容性测试 | - 环境遍历法 | - 在指定的操作系统（win10/11，macos）和浏览器中遍历核心功能，验证无兼容性问题 |
| - 接口测试 | - Postman工具辅助验证 | - 对核心接口使用Postman调用接口，验证请求参数，响应数据，状态码符合接口文档 |

- 4.3缺陷分级标准

- 按缺陷的严重程度和对业务的影响范围，将缺陷分为P0（致命），P1（严重），P2（一般），P3（轻微）四个等级，开发团队按照优先级修改，测试团队按照分级跟踪管理。

- 4.4测试通过标准

- 本次测试需所有测试级别均通过，且满足一下所有标准，方可判定测试通过，进入项目验收阶段：

- 冒烟测试：核心功能测试用例100%执行通过，无P0/P1级缺陷；

- 系统测试：所有测试用例100%执行，测试用例通过率>=98%;

- 缺陷修改：所有P0/P1级缺陷100%修复并严重通过，P2级缺陷修复率>=95%，P3级缺陷不影响核心业务和平台使用；

- 回归测试：所有修复的缺陷无复现，且未引入新的P0/P1/P2级缺陷；

- 核心流程：简历录入-资源管理-资源分配-招聘跟踪-报表统计的核心业务流程，4中角色按权限执行均无异常，流程通顺；

- 权限管控：所有角色的功能/数据权限严格符合需求，无任何越权查看/操作的情况；

- 文档验收：测试用例，缺陷系统报告，测试总结报告均完成，且经产品经理，开发负责人，测试负责人审核确认。

测试资源规划

5.1人员资源

本次测试项目人员按测试团队和配合团队划分，明确各角色人数，职责及对接方式：

| 角色 | 人数 | 所属团队 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1 | 测试团队 | 制定测试计划，编写/评审测试用例，分配测试任务，跟踪测试进度，协调资源，审核缺陷，撰写测试总结报告，对接产品/开发/运维团队 |
| 功能测试工程师 | 1-2 | 测试团队 | 执行测试用例，提交缺陷，跟踪缺陷修复，执行回归测试，记录测试日志，验证权限/数据/兼容性测试点 |
| 产品经理 | 1 | 配合团队 | 解答需求疑问，确定缺陷是否符合需求，审核测试用例，确定测试通过标准 |
| 开发负责人 | 1 | 配合团队 | 协调开发工程师修复缺陷，确认缺陷修复方案，反馈缺陷修改进度，严重开发自测结果 |
| 开发工程师 | 若干 | 配合团队 | 修改缺陷，提交修改后的测试版本，配合测试工程师验证缺陷，提供接口文档 |
| 运维工程师 | 1 | 配合团队 | 搭建测试环境，部署测试版本，维护测试环境稳定性，协助解决环境相关问题 |

5.2硬件资源

本次测试所需硬件资源均为公司现有设备，满足测试环境搭建和测试执行需求。

- 测试电脑：2-3台（配置：CPU>=i5,内存>=8G,硬盘>=256G）,安装win10/11,macos上系统；

- 测试服务器：1台，部署docker环境，MySQL数据库，FastDFS文件储存服务，与生产环境配置一致；

- 辅助设备：U盘1个，用于测试excel模版导入/导出，简历文件上传的文件传输。

- 5.3软件资源

- 5.3.1测试环境软件

- 操作系统：win10/11,macos

- 浏览器：谷歌最新版，edge最新版

- 部署工具：docker，nginx

- 数据库工具：navicat

- 5.3.2测试工具

- 用例管理工具:excel

- 缺陷管理工具：禅道

- 接口测试工具：Postman

- 文档工具word,WPS

- 截图/录屏工具：系统自带截图 等

- 办公工具：excel，csv

- 5.3.3测试资料

- 1.《智慧云猎聘_软件需求V1.0.docx》

- 2.《智慧云猎聘平台接口文档》

- 5.4时间资源

- 结合项目整体开发进度，本次测试周期为12个工作日，按测试阶段划分时间，预留1个工作日的缓冲时间，应对需求变更，缺陷修改延迟等情况；

| - 测试阶段 | - 开始时间 | - 结束时间 | - 持续时间 | - 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 测试准备阶段 | - xxxx-xx-xx | - XXXX-XX-XX | - 2个工作日 | - 制定测试计划，编写测试用例，评审测试用例，搭建测试环境，准备测试数据/工具 |
| - 冒烟测试阶段 | - xxxx-xx-xx | - xxxx-xx-xx | - 1个工作日 | - 执行冒烟测试，反馈核心功能缺陷，验证修复后的核心功能 |
| - 系统测试阶段 | - xxxx-xx-xx | - xxxx-xx-xx | - 4个工作日 | - 执行全量测试用例，提交缺陷，跟踪缺陷修复，每日同步测试进度 |
| - 回归测试阶段 | - xxxx-xx-xx | - xxxx-xx-xx | - 3个工作日 | - 执行单缺陷回归，全量核心回归，验证所有缺陷修复情况，确认无新缺陷 |
| - 测试总结阶段 | - xxxx-xx-xx | - xxxx-xx-xx | - 1个工作日 | - 整理测试数据，统计缺陷，撰写测试报告，组织各方审核报告 |
| - 缓冲时间 | - xxxx-xx-xx | - xxxx-xx-xx | - 1个工作日 | - 应对需求变更，缺陷修复延迟，测试遗漏等突发情况 |

测试进度管理

6.1进度跟踪方式

为确保测试进度按计划执行，采用每日同步+工具跟踪+周报汇的方式，实时跟踪测试进度，缺陷修复进度及资源协调情况。

- 每日站会（15分钟）

- 工具实时跟踪

- 每周进度报表

- 即使沟通

- 6.2进度偏差处理

- 若测试进度滞后与计划，测试负责人需第一时间分析滞后原因，并采取针对性的调整措施，同时上报项目负责人，经确认后执行

- 需求不清晰/需求变更

- 缺陷修改不及时

- 测试环境不稳定

- 测试用例执行缓慢

- 测试遗漏/缺陷复现

- 若测试进度提前，可提前进入回归测试阶段，或增加测试用例覆盖率，对边缘场景，异常场景进行补偿测试，进一步保障平台质量。

缺陷管理

7.1缺陷提交规范

提交缺陷时，需按照标准化格式填写，确保信息完成，清晰，便于开发团队快速定位，修复缺陷，缺陷提交的必填信息：

- 缺陷标题

- 缺陷分级

- 缺陷模块

- 测试环境

- 前置条件

- 操作步骤

- 预期结果

- 实际结果

- 附件

- 测试人员

- 提交时间

- 7.2缺陷生命周期

- 明确缺陷从提交到关闭的全部流程状态，规范测试团队和开发团队的缺陷处理操作，缺陷生命周期为8个状态

- 新建缺陷

- 审核缺陷

- 待修复

- 修复中

- 已修复

- 回归测试

- 关闭

- 重新打开

- 7.3缺陷日常跟踪于复盘

- 缺陷日常跟踪

- 缺陷数据统计

- 缺陷复盘

- 缺陷归档

风险与应对措施

结合智慧云猎聘平台的功能特点，业务规则及测试流程，提前识别测试过程中可能出现的5类核心风险，并制定针对性的应对措施，降低风险对测试工作的影响

| 风险类型 | 具体风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求规格说明书中部分业务规则描述模糊，测试过程中需求变更频繁，导致测试用例反复修改，影响测试进度 | 1.测试准备阶段，组织测试/产品/开发团队评审需求，明确模糊规则，形成需求补充说明；2.需求变更需提交正式的变更申请，经各方确认后，更新测试用例和测试计划；3.预留1个工作日缓冲时间，应对需求变更；4.所有需求确认均以书面形式留存 |
| 环境风险 | 测试环境搭建失败，环境不稳定，测试环境与生产环境差异较大，导致测试结果不准确 | 1.运维工程师提前搭建测试环境，测试环境的硬件/软件/部署方式与生产环境保持一致；2.安排专人维护测试环境，及时解决环境异常，每日测试前检查环境稳定性；3.准备备用测试环境，若主环境故障，切换至备用环境继续测试；4.测试过程中定期备份测试数据，避免数据丢失 |
| 人员风险 | 测试人员不足，新手测试工程师对需求不熟悉，导致测试进度滞后，测试遗漏，开发人员人力不足，导致缺陷修复缓慢 | 1.合理分配测试任务，对新手测试工程师进行需求培训和测试指导，复用测试用例；2.与开发负责人协调，确保缺陷修复的人力投入，优先修改P0/P1级缺陷；3.明确各角色的职责和时间节点，避免单点依赖；4.建立知识共享文档，记录测试要点和需求难点 |
| 缺陷风险 | 核心业务规则缺陷修改不及时，缺陷修改后复现，引入新缺陷，影响平台质量和测试进度 | 1.优先推动P0/P1级别缺陷修复，每日跟踪缺陷修复进度，明确修复时间节点；2.开发工程师修复缺陷后，需进行自测，提交自测报告后再提测；3.缺陷修改后，严格执行回归测试，不仅验证修复的缺陷，还需验证相关核心功能；4.对高发缺陷模块进行重点复测，确保无新缺陷引入 |
| 数据风险 | 测试数据准备不足，测试数据混乱，导致测试用例无法执行，影响测试效率 | 1.测试准备阶段，提前准备标准化的测试数据，包括4中角色的测试账号，不同类型的简历数据，excel导入模版测试数据；2.对测试数据进行分类管理，标注数据用途；3.测试环境定期清理无效测试数据，保持数据整洁；4.测试过程中记录测试数据的使用情况，避免数据冲突。 |

测试交付物

测试工作完成后，测试团队需向项目负责人提交全套测试交付物，所有交付物均需审核通过并归档，作为项目经验收，平台后续迭代和维护的重要参考资料

- 软件测试计划

- 测试用例文档

- 测试用例执行报告

- 缺陷统计报告

- 测试总结报告

- 测试日志

- 测试数据文件

- 缺陷管理归档数据

- 测试环境说明文档

审批与确认

本测试计划需经测试负责人，产品负责人，开发负责人，项目负责人审核确认后生效，若测试计划需调整，需重新提交审批。

| 角色 | 姓名 | 审批意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  |  |  |
| 产品负责人 |  |  |  |  |
| 开发负责人 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

附则

- 本文档有测试法人章负责维护和更新，若测试计划有任何调整，需提交正式的审批申请，经各方确认后生效；

- 所有参与测试的人员及配合人员，需严格遵守本文档规定的测试流程，缺陷管理规范及测试通过标准；

- 本文档自审批通过之日起生效，测试工作结束后，与其他测试交付物一起归档至公司项目文档库。

- 本文档未尽事宜，有测试团队，产品团队，开发团队，项目团队协商解决，并以书面形式补充至本文档；

- 本文档的解释权归公司测试团队所有。